## 공공시설(광산구)
연번 | 시설구분 | 의무설치 이행여부 | 시설명 | 지번주소 | 도로명주소 | 건축물대장 | 규약 등 | 건축허가일 | 사용승인일자 | 신축기축 | 공공시설(LH) | 의무_면수 | 면수합 | 지상면수 | 지하면수 | 미설치면수 | 주차면수 이행여부 | 의무_시설 | 의무_급속 | 시설합 | 급속기수 | 완속기수 | 미설치기수 | 충전시설 이행여부 | 시설관리자 | 연락처 | 자체조사(1차) | 조사일자1 | 조사자1 | 확인사항1 | 이행계획1 | 비고1 | 자체조사(2차) | 조사일자2 | 조사자2 | 확인사항2 | 이행계획2 | 비고2 | 실태조사(3차) | 조사일자3 | 조사자3 | 확인사항3 | 이행계획3 | 비고3 | 자체조사(4차) | 조사일자4 | 조사자4 | 확인사항4 | 이행계획4 | 비고4 | 자체조사(5차) | 조사일자5 | 조사자5 | 확인사항5 | 이행계획5 | 비고5 | 최종결론 | 관리주체 | KEY | 관리부서 | 부서 조치계획 | 설치지원 보조사업 신청
1 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 송정매일시장 주차타워 | 광주 광산구 송정동 792-8 | 내상로 10(송정동) | 212 |  | 2015-06-24 | 2016-08-05 | 기축 | 공공 | 11 | 4 | 4 |  | 7 | 미이행 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치(해당주차장이 노상노외부설인지 확인필요) |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.2. 공문회신(시민경제과-35388) | 26.7.이행예정 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-16 | 노기섭 | [16 empty] | 광산구청 | K0442 | 시민경제과 | 도색예정
2 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 비아5일시장 주차타워 | 광주 광산구 비아동 67-3 | 비아동원촌길 19-24(비아동) | 89 |  | 2021-01-15 | 2021-11-24 | 기축 | 공공 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치(해당주차장이 노상노외부설인지 확인필요) |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.2. 공문회신(시민경제과-35388) | 26.3.이행예정 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-10 | 이승수 |  |  |  | 유선 | 2026-06-12 |  | 담당자 통화, 완속 1기 부족(추경 편성 예정) | [9 empty] | 광산구청 | K0443 | 시민경제과 | 6월 보조사업 급속1 신청 추경(5천만원) | 신청
3 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 1913송정역시장 주차타워 | 광주 광산구 송정동 857-1 | 송정로 14(송정동) |  | 107 |  | 2018-12-20 | 기축 | 공공 | 5 | 6 | 6 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치(해당주차장이 노상노외부설인지 확인필요) |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.2. 공문회신(시민경제과-35388) | 26.3.이행예정 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-16 | 노기섭 |  |  |  | 현장 | 2026-06-11 |  | 현장확인, 시설2기, 바닥면 4개 추가 완료(각층에 1개씩) | [9 empty] | 광산구청 | K0444 | 시민경제과
4 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 월곡시장 주차타워 | 광주 광산구 월곡동 687-2 | 월곡중앙로 59-21(월곡동) | 88 |  | 2003-01-23 | 2003-02-07 | 기축 | 공공 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치(해당주차장이 노상노외부설인지 확인필요) | [9 empty] | 2026-06-10 | 이승수 | [6 empty] | 급속2(1채널 1, 2채널 1 - 2채널 동시충전 확인필요) - 시설담당자(이기성) 동시충전 가능하다고 함 | [9 empty] | 광산구청 | K0445 | 시민경제과
5 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 송정5일시장 공영주차장 | 광주 광산구 송정동 884-1 | 광산로30번길 65(송정동) |  | 136 | 2000-10-25 | 2001-01-20 | 기축 | 공공 | 7 | 8 | 8 |  | 0 | 이행완료 | 3 | 2 | 4 | 4 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-16 | 노기섭 | [6 empty] | 급속2(2채널), 시설담당자는 동시충전 가능하다고 함, 노기섭선생님은 1채널로 판단 확인필요 | [9 empty] | 광산구청 | K0446 | 시민경제과
6 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 하남다누리체육센터 주차장 | 광주 광산구 흑석동 695 | 하남울로48번길 5(흑석동) | 66 |  | 2021-11-09 | 2024-10-22 | 기축 | 공공 | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 미이행 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 이행완료 | 이종현 | 062-616-5846 |  |  |  | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-11 | 정은진 |  |  |  | 유선 | 2026-06-11 | 정다은 | 5846 통화, 경차구역포함 8곳, 현재 2곳 설치, 주차1면 빨리 설치하겠음 | [9 empty] | 광산구청 | K0447 | 체육진흥과 | 도색예정
7 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 빛고을국민체육센터 | 광주 광산구 우산동 1577-1 | 무진대로211번길 28(우산동) | 69 |  | 2000-06-08 | 2003-08-27 | 기축 | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-16 | 노기섭 | [16 empty] | 광산구청 | K0448 | 체육진흥과
8 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 광산CC 주차장 | 광주 광산구 연산동 1111 | 오목내길 26(연산동) | 107 |  | 2009-03-16 | 2012-09-28 | 기축 | 공공 | 5 | 2 | 2 |  | 3 | 미이행 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.1.5. 공문회신(체육진흥과-84) | 26.5.바닥면 이행예정 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-11 | 노기섭 | [16 empty] | 광산구청 | K0449 | 체육진흥과 | 도색예정
9 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 수완문화체육센터(체육진흥과-지상) | 광주 광산구 수완동 918 | 왕버들로132번길 11(수완동) | 65 |  | 2017-12-26 | 2021-07-30 | 기축 | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 미이행 | 양진석 | 010-2499-9661 |  |  |  | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  | 수완문화체육센터가 교통지도과랑 중복이라 총130면으로 보면 총 7면/3기 해야하나, 지상(체육진흥과는미설치), 지하(교통지도과 4면/1기 설치) | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.1.5. 공문회신(체육진흥과-84) | 기후부 보조사업 신청 완료 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-11 | 정은진 | [16 empty] | 광산구청 | K0450 | 체육진흥과 | 3월 보조사업 급속1 신청, 자체예산으로 설치예정 | 신청
10 | 공공시설(광산구) | 면제 | 서봉파크골프장 | 광주 광산구 서봉동 205-6 | 황룡강3자전거길 77(서봉동) |  | 180 |  |  |  | 공공 | 9 | 0 |  |  | 9 | 미이행 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  | 하천구역 내 시설 설치 면제(市조례 제9조의2) | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.1.5. 공문회신(체육진흥과-84) | 하천구역 면제 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) | [19 empty] | 광산구청 | K0451 | 체육진흥과
11 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 광산로 제1공영주차장 | 광주 광산구 송정동 818-15 | 광산로30번길 10(송정동) |  | 190 |  | 2023-12-15 | 신축 | 공공 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 이행완료 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  | 허가의제일 확인(담당자 이진형) | [7 empty] | 2026-06-16 | 노기섭 |  |  | 설치시설 10기(급속2채널 2, 급속1채널 1, 완속2채널 2, 완속1채널 1) | 유선 | 2026-06-12 |  | 건축물대장없음, 주차면수 65->190으로 변경/ 허가의제일 2023. 12. 15. 담당자 이진형 확인 | [9 empty] | 광산구청 | K0452 | 교통지도과
12 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 광산로 제2공영주차장 | 광주 광산구 송정동 805-4 | 광산로 48-2(송정동) | 70 |  | 2010-12-31 | 2012-03-14 | 기축 | 공공 | 4 | 7 | 7 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-16 | 노기섭 |  |  |  | 2026-06-16 |  |  | 이지자처(급속1기 2채널) 미운영 확인 | [9 empty] | 광산구청 | K0453 | 교통지도과
13 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 호남병원옆공영주차장 | 광주 광산구 우산동 1583-4 | 무진대로 255(우산동) |  | 59 |  |  |  | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-12 | 노기섭 | [16 empty] | 광산구청 | K0454 | 교통지도과
14 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 운남공용주차장 | 광주 광산구 운남동 524-3 | 목련로219번길 112(운남동) | 63 |  | 2013-04-16 | 2013-09-26 | 기축 | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-12 | 이승수 |  |  | 주차장입구 정면 (전용3,급속1) | [13 empty] | 광산구청 | K0455 | 교통지도과
15 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 하남산단 근로자 공영주차장 | 광주 광산구 장덕동 982-10 | 하남산단4번로 131(장덕동) |  | 56 |  |  |  | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-11 | 정은진 |  |  |  | 현장 | 2026-06-12 | 정은진 | 급속2채널이나, 바닥면 EV표시가 1면( 2채녈로 쓰려면 바닥면 1개를 환경친화적자동차를 EV 표시로 바꿔야함) | [9 empty] | 광산구청 | K0456 | 교통지도과
16 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 진곡일반산업단지12 공영주차장 | 광주 광산구 오선동 742 |  |  | 64 |  |  |  | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-12 | 이승수 | [6 empty] | 급속시설 1(2채널), 동시충전 여부, kw 추가 확인필요/무공해차 통합누리집 확인완료 | [9 empty] | 광산구청 | K0457 | 교통지도과
17 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 광주송정역뒤 공영주차장 | 광주 광산구 송정동 1005-1 |  |  | 52 |  |  |  | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-11 | 노기섭 | [16 empty] | 광산구청 | K0458 | 교통지도과
18 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 하남3지구 주차타워 1 | 광주 광산구 흑석동 778 | 고봉로 34(흑석동) | 119 |  | 2019-12-31 | 2021-01-04 | 기축 | 공공 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-12 | 이승수 |  |  | 주차장5층 (전용6,급속2) | [13 empty] | 광산구청 | K0459 | 교통지도과
19 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 하남3지구 주차타워 2 | 광주 광산구 하남동 1201 | 하남울로 13(하남동) | 196 |  | 2020-05-13 | 2020-12-10 | 기축 | 공공 | 10 | 14 | 14 |  | 0 | 이행완료 | 4 | 2 | 6 | 6 |  | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-11 | 정은진 | [16 empty] | 광산구청 | K0460 | 교통지도과
20 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 수완문화체육센터(교통지도과-지하/체육과-지상) | 광주 광산구 수완동 918 | 왕버들로132번길 11(수완동) | 130 |  | 2017-12-26 | 2021-07-30 | 기축 | 공공 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 이행완료 | 양진석 | 010-2499-9661 |  |  |  | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-11 | 정은진 | [16 empty] | 광산구청 | K0461 | 교통지도과
21 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 노상주차장(우산동 1035-1) | 광주 광산구 우산동1035-1~1038-4 |  |  | 84 |  | 2008-01-01 | 기축 | 공공 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.3.16.공문회신(교통지도과-7182) | 기후부 보조사업 신청 완료 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-15 | 이승수 |  |  | 우산로106 (서작마을 로스터리카페 건너편) 전용4 | [13 empty] | 광산구청 | K0462 | 교통지도과 | 3월 보조사업 급속2 신청 | 신청
22 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 노상주차장(우산동 1603-1) | 광주 광산구 우산동1603-1~1602-2 |  |  | 98 |  | 2008-01-01 | 기축 | 공공 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 이행완료 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.3.16.공문회신(교통지도과-7182) | 기후부 보조사업 신청 완료 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-15 | 이승수 |  |  | 사암로 171번길 48 (조가정의학과 맞은편) 전용3 | 현장 | 2026-06-15 |  | 3면 확인, 2면 추가 확인 필요 | [9 empty] | 광산구청 | K0463 | 교통지도과 | 3월 보조사업 급속2 신청 | 신청
23 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 노상주차장(하남주공2차) | 광주 광산구 우산동 1571-1 | 월곡산정로 12(우산동) |  | 55 |  | 2010-01-01 | 기축 | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.3.16.공문회신(교통지도과-7182) | 기후부 보조사업 신청 완료 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-15 | 이승수 |  |  | 월곡산정로 20-49 (동산아파트맞은편) 전용3 | 현장 | 2026-06-15 |  | 3면 확인 | [9 empty] | 광산구청 | K0464 | 교통지도과 | 3월 보조사업 급속1 신청, 주차장폐지예정(행정예고중) | 신청
24 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 노상주차장(월곡동 538-1) | 광주 광산구 월곡동 538-1~산정동 949-1 |  |  | 52 |  | 2010-01-01 | 기축 | 공공 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 이행완료 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.3.16.공문회신(교통지도과-7182) | 기후부 보조사업 신청 완료 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-15 | 이승수 |  |  | 산정공원로 16 앞쪽, 전용3 | [13 empty] | 광산구청 | K0465 | 교통지도과 | 3월 보조사업 급속1 신청 | 신청
25 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 광산구청사 주차장 | 광주 광산구 송정동 833-8 | 광산로29번길 15(송정동) |  | 171 |  | 1995-07-05 | 기축 | 공공 | 9 | 6 |  | 6 | 3 | 미이행 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-10 | 노기섭 |  |  |  | 유선 | 2026-06-10 | 정다은 | 4223 통화, 급속1, 완속2 설치됨, 전기용량등으로 급속 설치 어려움, 바닥면 미표시(우레탄 문제 등)/ 급속1기 추가설치 필요 | [9 empty] | 광산구청 | K0466 | 시설지원과 | 추경(6천만원)
26 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 차고지(광산구생활환경종합센터) | 광주 광산구 월전동 920 | 연산로 280(월전동) | 71 |  | 2018-10-29 | 2019-08-14 | 기축 | 공공 | 4 | 0 |  |  | 4 | 미이행 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 미이행 | 최성갑 | 062-960-9913 |  |  |  | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  | 26.4. 건축물대장 주차면수 정정 | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 26.1.9.공문회신(청소행정과-1244) | 기후부 보조사업 신청 완료 | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-11 | 노기섭 |  |  | 청소행정과소관, 26년8월중 조치완료 예정 | [13 empty] | 광산구청 | K0467 | 청소행정과 | 3월 보조사업 급속1 신청, 추경(5천만원) | 신청
27 | 공공시설(광산구) | 이행완료 | 쌍암근린공원 주차장 관리사무소 | 광주 광산구 쌍암동 653-1 | 첨단중앙로182번길 23(쌍암동) | 161 |  | 2018-06-12 | 2018-08-17 | 기축 | 공공 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 이행완료 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 이행완료 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 | [9 empty] | 2026-06-10 | 이승수 |  |  | 지상주차장(전용8,급속4,완속4) |  |  |  | 급속2(2채녈), 완속4 / 2채널 동시충전 가능 여부 확인필요(무공해차 통합누리집 확인완료) | [9 empty] | 광산구청 | K0468 | 도시공원과
28 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 하신공원 주차장 1 | 광주 광산구 장덕동 1009 등 |  | 124 |  |  | 2011-05-27 | 기축 | 공공 | 6 | 0 |  |  | 6 | 미이행 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.31.공문회신(도시공원과-15558) | 기후부 보조사업 신청 완료/특교세 신청완료('26.2., 2억) | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-12 | 이승수 |  |  | 공사중 |  | 2026-06-12 |  | 충전시설(기계)는 설치완료, 주차라인 등 미설치 | [9 empty] | 광산구청 | K0469 | 도시공원과 | 3월 보조사업 급속9 신청, 추경(3억원) / 급속5기*5천만원 / 완속4기*1.25천만원 | 신청
29 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 하신공원 주차장 2 | 광주 광산구 하남동 521 등 |  | 120 |  |  | 2011-05-27 | 기축 | 공공 | 6 | 0 |  |  | 6 | 미이행 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.31.공문회신(도시공원과-15558) | 기후부 보조사업 신청 완료/특교세 신청완료('26.2., 2억) | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-11 | 정은진 | [16 empty] | 광산구청 | K0470 | 도시공원과 | 3월 보조사업 급속9 신청, 추경(3억원) / 급속5기*5천만원 / 완속4기*1.25천만원 | 신청
30 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 하신공원 주차장 3 | 광주 광산구 하남동 519 등 |  | 156 |  |  | 2011-05-27 | 기축 | 공공 | 8 | 0 |  |  | 8 | 미이행 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 미이행 | [5 empty] | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.31.공문회신(도시공원과-15558) | 기후부 보조사업 신청 완료/특교세 신청완료('26.2., 2억) | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-15 | 정은진 |  |  | 에코드림옆 | [13 empty] | 광산구청 | K0471 | 도시공원과 | 3월 보조사업 급속9 신청, 추경(3억원) / 급속5기*5천만원 / 완속4기*1.25천만원 | 신청
31 | 공공시설(광산구) | 미이행 | 안청공원 | 광주 광산구 안청동 736-1 | 하남산단9번로 62(안청동) | 87 |  | 1990-10-26 | 2006-05-15 | 기축 | 공공 | 4 | 0 |  |  | 4 | 미이행 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 미이행 | 김성주 | 010-6607-8922 |  |  |  | 노상,노외,부설주차장 급속 50%이상설치 |  |  | 공문(시행계획) | 2026-03-19 | 장혜란 | 25.12.31.공문회신(도시공원과-15558) | 기후부 보조사업 신청 완료/특교세 신청완료('26.2., 2억) | 광산구 소관 주차장 설치의무 이행 완료 추진계획(각과장님협조) |  | 2026-06-15 | 정은진 | [16 empty] | 광산구청 | K0472 | 도시공원과 | 3월 보조사업 급속9 신청, 추경(3억원) / 급속5기*5천만원 / 완속4기*1.25천만원 | 신청
Note on BF1: 2026년내 완료예정 계획없음 ????